Planowany harmonogram wsparcia

na okres lipiec-sierpień 2019 r.

w ramach realizacji projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”

| Lp. | Rodzaj wsparcia | Zakres lub miejsce świadczenia usługi | Planowana data usługi |
| --- | --- | --- | --- |
| ZADANIE 1 – CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ |  |  |  |
| 1 | Doradztwo podstawowe | Działania ciągłe w miejscach ustalonych z beneficjentami | Wsparcie ciągłe w zależności od potrzeb |
| 2 | Doradztwo kluczowe | Działania ciągłe w miejscach ustalonych z beneficjentami | Wsparcie ciągłe w zależności od potrzeb |
| 3 | Doradztwo specjalistyczne | Działania ciągłe w miejscach ustalonych z beneficjentami | Wsparcie ciągłe w zależności od potrzeb |
| 4 | Doradztwo biznesowe | Działania ciągłe w miejscach ustalonych z beneficjentami | Wsparcie ciągłe w zależności od potrzeb |
| 5 | Informacje w biuletynie | Zostaną opublikowane 2 informacje związane z tematyką ekonomii społecznej i przedsiębiorczością społeczną | Koniec lipca 2019 Koniec sierpnia 2019 |
| 6 | Szkolenia 2-dniowe | Szkolenia na temat zakładania i funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego | Lipiec - sierpień 2019 |
| Zadanie 2 – INKUATORY PRZEDSIEBIORCZOSCI SPOŁECZNEJ |  |  |  |
| 7 | Animacja środowisk lokalnych | Spotkanie animatorów z osobami fizycznymi, z nieformalnymi grupami inicjatywnymi oraz z poszczególnymi przedstawicielami JST | Wsparcie ciągłe w zależności od potrzeb |
| 8 | Spotkania animacyjno-konsultacyjne | Spotkania informacyjne o ekonomii społecznej w powiatach | Lipiec-sierpień 2019 |
| Zadanie 3 – FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORCZOSCI SPOŁECZNEJ |  |  |  |
| 9 | I runda konkursowa | Ogłoszenie naboru biznesplanów w ramach I rundy konkursowej do FPS | 22 lipca 2019 |
| 10 | I runda konkursowa | Ocena formalna oraz Komisja Oceny Wniosków w ramach I rundy konkursowej do FPS | Sierpień 2019 |