Planowany harmonogram wsparcia

na okres wrzesień-październik 2019 r.

w ramach realizacji projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”

| Lp. | Rodzaj wsparcia | Zakres lub miejsce świadczenia usługi | Planowana data usługi |
| --- | --- | --- | --- |
| ZADANIE 1 – CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ |  |  |  |
| 1 | Doradztwo podstawowe | Działania ciągłe w miejscach ustalonych z beneficjentami | Wsparcie ciągłe w zależności od potrzeb |
| 2 | Doradztwo kluczowe | Działania ciągłe w miejscach ustalonych z beneficjentami | Wsparcie ciągłe w zależności od potrzeb |
| 3 | Doradztwo specjalistyczne | Działania ciągłe w miejscach ustalonych z beneficjentami | Wsparcie ciągłe w zależności od potrzeb |
| 4 | Doradztwo biznesowe | Działania ciągłe w miejscach ustalonych z beneficjentami | Wsparcie ciągłe w zależności od potrzeb |
| 5 | Usługi: prawne, księgowe | Działania ciągłe w miejscach ustalonych z beneficjentami | Wsparcie ciągłe w zależności od potrzeb |
| 6 | Informacje w biuletynie | Zostaną opublikowane 2 informacje związane z tematyką ekonomii społecznej i przedsiębiorczością społeczną | Koniec września 2019 Koniec października 2019 |
| 7 | Szkolenia 2-dniowe | Szkolenia na temat zakładania i funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego | 03-04.09.2019 10-11.09.2019 24-25.09.2019 03-04.09.2019 |
| Zadanie 2 – INKUATORY PRZEDSIEBIORCZOSCI SPOŁECZNEJ |  |  |  |
| 8 | Animacja środowisk lokalnych | Spotkanie animatorów z osobami fizycznymi, z nieformalnymi grupami inicjatywnymi oraz z poszczególnymi przedstawicielami JST | Wsparcie ciągłe w zależności od potrzeb |
| 9 | Spotkania powiatowych zespołów ds. ekonomii społecznej | Spotkanie powiatowego zespołów ds. ekonomii społecznej w powiecie nidzickim | 10 października 2019 |
| 10 | Spotkania powiatowych zespołów ds. ekonomii społecznej | Spotkanie powiatowego zespołów ds. ekonomii społecznej w powiecie szczycieńskim | 14 października 2019 |
| 11 | Spotkania powiatowych zespołów ds. ekonomii społecznej | Spotkanie powiatowego zespołów ds. ekonomii społecznej w powiecie nowomiejskim | 23 października 2019 |
| 12 | Spotkania powiatowych zespołów ds. ekonomii społecznej | Spotkanie powiatowego zespołów ds. ekonomii społecznej w powiecie działdowskim | 30 października 2019 |
| Zadanie 3 – FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORCZOSCI SPOŁECZNEJ |  |  |  |
| 13 | I runda konkursowa | Podpisywanie umów dotacyjnych w ramach I rundy konkursowej w FPS | Wrzesień -październik 2019 |
| 14 | I runda konkursowa | Wypłata dotacji | Wrzesień -październik 2019 |
| 15 | II runda konkursowa | Nabór wniosków do drugiej rundy konkursowej w ramach FPS | 02-16 września 2019 |
| 16 | II runda konkursowa | Ocena formalna Spotkania rekrutacyjne (doradca zawodowy, interpersonalny, biznesowy) | Wrzesień 2019 |
| 17 | II runda konkursowa | Komisja rekrutacyjna | Październik 2019 |